## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO Nº 06 MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONVOCATORIA Nº OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO TULCÁN, DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, QUE INCLUYE CINCO (05) CANCHAS DE USO MÚLTIPLE, TABLERO ELECTRÓNICO PARA BALONCESTO, MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES Y OBRAS MENORES DE DRENAJE
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN
ADMINISTRATIVOS | 1 | El proponente y/o contratista no firma el contrato | Porque el contratista no quizo firmarlo, o no aceptó las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  |  | X | B | B | B
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. Antes, durante y después de la órden de iniciación del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A
| 3 | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato de obra | El contratista no quiere pagar oportunamente o no quiere pagar. |  | X | X | A | A | A
| 4 | El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M
| 5 | Afectación a terceros por responsabilidad civil | El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. |  | X | X | B | M | M
| 6 | Errores en los pliegos, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos publicados en la página WEB. | X |  |  | B | B | B
| 7 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | El proponente y/o contratista no integra toda la información disponible, para evitar los errores. |  | X |  | A | M | M
| 8 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A
| 9 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | El contratista no está pendiente de sus obligaciones así como tampoco de las funciones encomendadas a sus subalternos. |  | X |  | M | M | M
| 10 | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | El contratista descuida sus obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de servicios y no les paga con la oportunidad debida |  | X |  | M | M | M
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | 11 | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe evitar este tipo de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B
| 12 | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes semanales y mensuales | El contratista no entrega con la oportunidad debida los informes correspondientes o no los quiere entregar. |  | X |  | M | M | M
| 13 | Demora en la entrega oportuna de las actas | El contratista no entrega con la oportunidad debida las actas correspondientes |  | X |  | M | A | M
| 14 | Errores que se cometen en la elaboración de las actas | El contratista descuida la elaboración de las actas y la información que debe contener cada una de ellas |  | X |  | B | B | B
| 15 | Demoras en resolver las inquietudes presentadas por el contratista de obra | El contratista no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista de obra y no las atiende con la oportunidad debida o no las quiere atender. |  | X |  | M | M | M
| 16 | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista en calidad de persona natural o fallece el representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  |  | X | B | B | B
| 17 | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B
| 18 | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. |  | X |  | M | M | M
| 19 | Manejo de anticipo | El contratista no lo amortiza en su totalidad o le da mal manejo. |  | X | X | M | A | M
| 20 | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B
| 21 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| 22 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B
| 23 | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  |  | X |  | M | M | M
| 24 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
FINANCIEROS | 25 | Insolvencia del Contratista | El contratista no tiene los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A
| 26 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | x |  |  | B | M | M
| 27 | Discrepancias entre contratista de obra y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | x | X |  | M | M | A
FUERZA MAYOR | 28 | Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable | X |  |  | B | M | A
| 29 | Terrorismo | Situaciones probables y difíciles de anticipar | X |  |  | M | M | A
El Proponente: _________________________________________________________