## SANTODOMINGO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DE SANTO DOMINGO
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes | M2 | 2137 | 3029 | 6472973
2 | Pintura en promical y acronal de muros y aleros a dos manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamaios y equipo para trabajo en alturas. | M2 | 2137 | 4874 | 10415738
3 | Pintura en koraza para fachada del Paraninfo a tres manos, de acuerdo a colores determinados, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamaios y equipo para trabajo en alturas. | M2 | 156 | 9836 | 1534416
4 | Pintura en vinilo tipo II, aplicado a tres manos en los aleros, incluye resanes sobre dilataciones del superboard. | M2 | 400 | 4638 | 1855200
5 | Pintura en aceite para puertas ambas caras, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 25 | 40000 | 1000000
6 | Pintura en aceite para ventanas y balcones, ambas caras, incluye limpieza de vidrios | UNID. | 68 | 30000 | 2040000
7 | Pintura en esmalte de canales y bajantes | ML | 444 | 2929 | 1300476
8 | Proteccion acrílica para el ladrillo a la vista, de las cornizas y ventanas, utilizando sika 101 y emulsión | ML | 113 | 1500 | 169500
9 | Protección acrílica para portalones en piedra, utilizando sika 101 y emulsión | UNID. | 3 | 120000 | 360000
10 | Limpieza interior de canales, inlcuye recolección y bote | ML | 240 | 1000 | 240000
11 | Pintura en vinilo para cenefa doble | ML | 61 | 6943 | 423523
12 | Pintura de faroles, incluye limpieza | UND | 38 | 7500 | 285000
13 | protección acr'ilica para portalones en ladrillo | UND | 5 | 120000 | 600000
14 | Pintura en vinilo para cenefa sencilla | ML | 242 | 4500 | 1089000
15 | aseo general y bote de escombro | GLOB | 1 | 150000 | 150000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 27935826
| AUI 25% |  |  |  | 6983956.5
| COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO |  |  |  | 34919782.5
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 223486.608
| COSTO TOTAL |  |  |  | 35143269.108
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

## CASAROSADA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL INSTITUTO DE POSGRADO DE
DERECHO Y CIENCIAS CONTABLES (CASA ROSADA) DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes | M2 | 605 | 3029 | 1832545
2 | Pintura en promical y acronal de muros y aleros a dos manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamaios y equipo para trabajo en alturas. | M2 | 605 | 4874 | 2948770
3 | Pintura en vinilo tipo II, aplicado a tres manos en los aleros, incluye resanes sobre dilataciones del superboard. | M2 | 112 | 4638 | 519456
4 | Pintura en aceite para puertas ambas caras, inlcuye balcones, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 7 | 40000 | 280000
5 | Pintura en aceite para ventanas y balcones, ambas caras, incluye limpieza de vidrios | UNID. | 22 | 30000 | 660000
6 | Pintura en esmalte de canales y bajantes | ML | 126 | 2929 | 369054
7 | Pintura de rejas de seguridad, balcones | UNID. | 22 | 27500 | 605000
8 | Protección acrílica para portalones en piedra, utilizando sika 101 y emulsión | UNID. | 1 | 120000 | 120000
9 | Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado | GLOB | 1 | 350000 | 350000
10 | Limpieza interior de canales, inlcuye recolección y bote | ML | 70 | 1000 | 70000
11 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 7854825
| AUI 25% |  |  |  | 1963706.25
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 9818531.25
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 62838.6
| COSTO TOTAL |  |  |  | 9881369.85
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

## EL CARMEN
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO EL CARMEN
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes | M2 | 1275 | 3029 | 3861975
2 | Pintura en promical y acronal de muros y aleros a tres manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial | M2 | 1275 | 4874 | 6214350
3 | Pintura en vinilo tipo II, aplicado a tres manos en los aleros, incluye resanes sobre dilataciones del superboard. | M2 | 203 | 4638 | 941514
4 | Pintura en aceite para puertas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 6 | 40000 | 240000
5 | Pintura en aceite para ventanas y rejas, ambas caras, incluye limpieza de vidrios, balcones, previo lijado de las superficies | UNID. | 58 | 30000 | 1740000
6 | Protección acrílica para portalenes en piedra, utilizando sika 101 y emulsión | UNID. | 1 | 120000 | 120000
7 | Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado | GLOB | 1 | 350000 | 350000
8 | Limpieza interior de canales, inlcuye recolección y bote | ML | 140 | 1000 | 140000
9 | Pintura en aceite de canales y bajantes | ML | 220 | 2929 | 644380
10 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 14352219
| AUI 25% |  |  |  | 3588054.75
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 17940273.75
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 114817.752
| COSTO TOTAL |  |  |  | 18055091.502
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

## MOSQ-ARCHIVO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL MUSEO CASA MOSQUERA
Y ARCHIVO HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes | M2 | 615 | 3029 | 1862835
2 | Pintura en promical y acronal de muros y aleros a tres manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial | M2 | 615 | 4874 | 2997510
3 | Pintura en vinilo tipo II, aplicado a tres manos en los aleros, incluye resanes sobre dilataciones del superboard. | M2 | 145 | 4638 | 672510
4 | Pintura en barnez para puertas exteriores, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 2 | 40000 | 80000
5 | Pintura en barnez para ventanas incluye rejas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 16 | 30000 | 480000
6 | Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado | GLOB | 1 | 350000 | 350000
7 | Limpieza interior de canales, inlcuye recolección y bote | ML | 104 | 1000 | 104000
8 | Pintura en aceite de canales y bajantes | ML | 123 | 2929 | 360267
9 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 7007122
| AUI 25% |  |  |  | 1751780.5
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 8758902.5
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 56056.976
| COSTO TOTAL |  |  |  | 8814959.476
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

## VRI
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DE
DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES DE
LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Pintura koraza a tres manos en muros y aleros, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio = 10.60 mts | M2 | 643.8682 | 9836 | 6333087.1234
2 | Construcción e instalación de canales en lámina calibre 22 remachada y grafada de sección igual a a la existente | Ml | 80 | 48500 | 3880000
3 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 10313087.1234
| AUI 25 % |  |  |  | 2578271.7808
| COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO |  |  |  | 12891358.9042
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 82504.697
| COSTO TOTAL |  |  |  | 12973863.6012
89731741.2592
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.
Nota: El recibo de lo anterior, no exime al contratista de su responsabilidad por la mala ejecución de la obra o la mala calidad de los materiales usados en ella.
Con el ánio de entregar una obra que cumpliera con el objeto del contrato, fue necesario realizar una mayor cantidad de obra, la cual fue autorizada de común acuerdo por el Secretario de Obras Públicas y la Interventoría. La mayor cantidad de obra se describe a continuación.

## PANTEON
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL
PANTEON DE LOS PROCERES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Pintura en koraza 3 manos de muros y cornizas, incluye resanes, repellos, estuco en partes que sea necesario ,andamios y equipo de seguridad industrial. | M2 | 200 | 9836 | 1967200
2 | Pintura en aceite para puerta 1,86 x 3,80, ambas caras | UNID. | 1 | 75264 | 75264
3 | Pintura puerta de balcón 1.25 x 2.65 | UNID. | 1 | 37632 | 37632
4 | Pintura en aceite para ventanas 1.40 x 2.00, ambas caras | UNID. | 5 | 30000 | 150000
5 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 100000 | 100000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2330096
| AUI 25% |  |  |  | 582524
| COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO |  |  |  | 2912620
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 18640.768
| COSTO TOTAL |  |  |  | 2931260.768
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento

## ant.BANCAFE
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DEMANTENIMIENTO
CANTIDADES DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL ANTIGUA BANCO BANCAFE
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes | M2 | 93 | 3029 | 281697
2 | Pintura en vinilo a dos manos de muros y aleros, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial | M2 | 93 | 5200 | 483600
3 | Pintura en aceite para puertas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies | UNID. | 4 | 40000 | 160000
4 | Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado | GLOB | 1 | 150000 | 150000
5 | Limpieza interior de canales, inlcuye recolección y bote | ML | 120 | 1000 | 120000
6 | Pintura de canales y bajantes | ML | 28 | 2872 | 80416
7 | Pintura de rejas en aceite ambas caras | Und | 2 | 60000 | 120000
8 | Pintura de balcones en aceite ambas caras | Und | 3 | 30000 | 90000
9 | Aseo general y bote de escombros | GLOB | 1 | 50000 | 50000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1535713
| AUI 25% |  |  |  | 383928.25
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO |  |  |  | 1919641.25
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 12285.704
| COSTO TOTAL |  |  |  | 1931926.954
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

## RESUMEN
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE MANTENIMIENTO
RESUMEN PARA EL ENLUCIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DEL SECTOR HISTORICO
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Febrero 6 de 2015
No. | EDIFICIO | VALOR COSTO DIRECTO
1 | EDIFICIO DE SANTO DOMINGO | 27935826
2 | EDIFICIO CASA ROSADA | 7854825
3 | EDIFICIO EL CARMEN | 14352219
4 | CASA MOSQUERA-ARCHIVO HISTORICO | 7007122
5 | VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES | 10313087.1234
6 | PANTEON DE LOS PROCERES | 2330096
7 | ANTIGUO BANCAFE | 1535713
| COSTO DIRECTO | 71328888.1234
| AUI 25% | 17832222.0309
| COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO | 89161110.1542
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% | 570631.105
| COSTO TOTAL | 89731741.2592
ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento