## MATRIZ OBRA CIVIL LICITACION
ANEXO Nº 03 MATRIZ DE RIESGO
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION
ADMINISTRATIVOS | 1 | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  | X | X | B | M | M | 5
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales, entrega de elementos de archivo( Legajos de dos (2) alas con doble y refuerzo en yute perforados a tamaño oficio, con rotulo y escudo institucional en la cara principal) | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A | 5
| 3 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales, entrega de elementos de archivo ( cajas de archivo debidaemnte identificadas con logo institucional y cumpliendo con las especificaciones que se adjuntan al cocepto donde se describe como deben ser entregadas) | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, ., de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades |  | X | X | A | A | A | 5
| 4 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales, entrega de elementos de archivo( Gancho legajador plastico, durable, que no se quiebre y que aporte en la protección de los documentos de archivo) | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, ., de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades |  | X | X | A | A | A | 5
| 5 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales, entrega de elementos de archivo en el tiempo y dirección establecidos en la convocatoria | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, ., de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades |  | X | X | A | A | A | 5
| 14 | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe hacer sus estimaciones para permitir el acceso de los vehiculos a los lugares donde se llevará a cabo el suministro objeto la convocatoria. |  | X |  | B | B | B | 5
| 15 | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B | 5
| 16 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| 17 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| 18 | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desetima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B | 5
| 19 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | B | B | 5 | 30
FINANCIEROS | 20 | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A | 5
| 21 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M | 5
| 25 | Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. |  | X |  | M | A | M | 5
| 26 | Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X |  |  | B | B | B | 5
FUERZA MAYOR | 27 | Terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, fuerzas de la naturaleza. | Situaciones de carácter imponderable |  |  | X | B | B | A | 5
| 28 | No asegurables | Efecto económico ocasionado por lucro cesante. |  | x |  | M | M | M | 5
| 29 |  | Efecto económico ocasionado por Daño emergente. El daño que corresponde al valor o precio de una actividad de la obra contratada ejecutada o en ejecución, bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio a efecto de acciones de terceros en contra de la Entidad no imputables al contratista y que afecta su patrimonio. |  |  | x | M | M | M | 5
| 30 | Terrorismo , conflicto armado | Situaciones probables y difíciles de anticipar |  |  | x | M | M | A | 5 | #REF!
|  |  | El Proponente: _________________________________________________________ |  |  | Calle 4 # 5-30 2 Piso. Vicerrectoria Administrativa. Popayán Cauca Colombia
Teléfonos: 8209900 Ext : 1132 -1256
correo electrónico: viceadm@unicauca.edu.co
www.unicauca.edu.co