## ANEXO F
ANEXO F MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CLASE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAMPUS TULCÁN, EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  | RESPONSABLE |  |  | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| Nº | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBAB. | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS | 1 | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. Por lo tanto se debe proceder a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |  | X | X | B | M | M | 7.04 | 31% | 1 | 2 | 2 | 5 | 7.04 | B | 1
| 2 | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A | 16.9 |  | 4 | 4 | 4 | 12 | 16.9 | M | 2
| 3 | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato de obra | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado a los trabajos derivados del Contrato. |  | X | X | A | M | A | 14.08 |  | 4 | 2 | 4 | 10 | 14.08 | A | 4
| 4 | El personal del contratista deja de trabajar ante el incumplimiento del pago oportuno de salarios y prestaciones sociales y/o honorarios | El contratista no puede desarrollar a cabalidad el trabajo debido a la falta de personal. |  | X | X | M | M | M | 8.45 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 8.45
| 5 | Afectación a terceros por responsabilidad civil | El contratista no toma precauciones ni planea debidamente las acciones propias o las de sus trabajadores frente a terceros. Deben especificarse los posibles daños sobre la poliza para que sea amparada por la misma. |  | X | X | B | M | M | 7.04 |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 7.04
| 6 | Errores en los pliegos, de carácter involuntario | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos publicados en la página WEB. | X |  |  | B | B | B | 4.23 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.23
| 7 | Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M | 11.27 |  | 4 | 2 | 2 | 8 | 11.27
| 8 | Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A | 14.08 |  | 4 | 2 | 4 | 10 | 14.08
| 9 | Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista. |  | X |  | M | M | M | 8.45 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 8.45
| 10 | Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato. |  | X |  | M | M | M | 8.45 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 8.45
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | 11 | Problemas entre personas particulares (naturales, socios de personas jurídicas, socios de consorcios o uniones temporales y demás personas que contratan o trabajan para la Universidad del Cauca). | El contratista debe mantener indemne a la entidad y libre de situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del contrato |  | X |  | B | B | B | 4 | 32.75% | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 12 | Problemas de estudios y diseños | Efecto económico derivado de diseños deficientes e incompletos. | X |  |  | M | B | A | 9.33 |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 9.33
| 13 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. |  | X |  | M | B | B | 5.33 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.33
| 14 | Retraso en el inicio previsto para la ejecución de la obra por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | X |  |  | M | B | B | 5.33 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.33
| 15 | Otros permisos y autorizaciones (Diferente a permisos ambientales) | Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites con autoridades gubernamentales o la obtención de los mismos, que sean responsabilidad del Contratista. |  | X |  | M | B | B | 5.33 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.33
| 16 | Programación de obra | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en su programa para la ejecución de la obra: localización de campamento, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, mano de obra, adecuación de accesos que sean de competencia del contratista por su utilización. |  | X |  | M | B | A | 9.33 |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 9.33
| 17 | Demora en la entrega oportuna, por parte del contratista, de los informes | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de los informes correspondientes u omite la entrega. |  | X |  | M | B | M | 6.67 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 6.67
| 18 | Demora en la entrega oportuna de las Pre-actas | El contratista no hace entrega con la oportunidad debida de las Pre-actas y la información que debe contener cada una de ellas u omite la entrega de las mismas. |  | X |  | M | B | M | 6.67 |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 6.67
| 19 | Errores que se cometen en la elaboración de las Pre-actas | Causas imputables al Contratista por la mala o deficiente elaboración, contenido e información de las Pre-actas |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 20 | Demoras por parte de la Interventoría en resolver las inquietudes presentadas por el contratista de obra | El Interventor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista de obra y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 21 | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista actuando en calidad de titular del contrato actuando como persona natural o en calidad de representante legal de la persona jurídica o de la persona plural. |  |  | X | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 22 | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) durante la ejecución del contrato. | Cumplimiento de las obligaciones tanto de la Entidad como del Contratista respectivamente según les competa, frente a la prevención de los Riesgos Profesionales, Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional. | X | X |  | A | B | B | 8 |  | 4 | 1 | 1 | 6 | 8
| 23 | Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 24 | Dificultad en el acceso al sitio de los trabajos | El contratista debe estudiar, examinar cuidadosamente los planos y especificaciones, inspeccionar el lugar de trabajo, hacer sus propias estimaciones de las dificultades o recursos necesarios que le permitan resolver las situaciónes y tener planes de contingencia. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 25 | Demora involuntaria en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | El contratista debe considerar el alto volumen de trabajo de los funcionarios al servicio del Estado. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 26 | Suspensiones del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. La suspensión no genera, en virtud del tiempo compensatorio, remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 27 | Prórrogas del contrato. | El contratista debe preveer esta situación por causas ajenas a su voluntad. El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 28 | Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desetima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
| 29 | Abandono del contrato por parte del contratista | El contratista abandona definitivamente la ejecución del contrato. |  | X | X | B | B | B | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
FINANCIEROS | 30 | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A | 16.36 | 24.02% | 1 | 4 | 4 | 9 | 16.36
| 31 | Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M | 12.73 |  | 1 | 4 | 2 | 7 | 12.73
| 32 | Discrepancias entre contratista de obra y el interventor | El contratista de interventoría no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. | X | X |  | M | M | A | 14.55 |  | 2 | 2 | 4 | 8 | 14.55
| 33 | Entrega de predios o espacios | Efectos económicos ocasionados por parálisis de los trabajos derivados por la demora en la entrega de predios o espacios al contratista. | X |  |  | B | A | M | 12.73 |  | 1 | 4 | 2 | 7 | 12.73
| 34 | Permisos y autorizaciones ambientales | Cualquier incumplimiento derivado del trámite y la obtención de los permisos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y la obtención del Paz y Salvo derivado de las actividades correspondientes al cierre de los permisos obtenidos. | X |  |  | B | A | M | 12.73 |  | 1 | 4 | 2 | 7 | 12.73
| 35 | Ajuste de precios | El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por el Departamento Nacional de Estadística Dane a través del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP). Y los cambios en las variables Macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. | X |  |  | M | M | M | 10.91 |  | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.91
| 36 | Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. |  | X |  | M | A | M | 14.55 |  | 2 | 4 | 2 | 8 | 14.55
| 37 | Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X |  |  | B | B | B | 5.45 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.45
OPERACIONALES | 38 | Riesgos laborales | Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte de individuos en los procesos de ejecución de las diferentes actividades, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos |  | X |  | B | M | B | 30.77 | 5.677% | 1 | 2 | 1 | 4 | 30.77
| 39 | Retraso en la ejecución de la obra | Fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos de delincuencia común. |  | X |  | B | M | B | 30.77 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 30.77
| 40 | Mayores costos o dificultades financieras | Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. |  | X |  | B | M | M | 38.46 |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 38.46
NATURALES | #REF! | RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO | En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. |  | X |  | M | B | A | 46.67 | 6.55% | 2 | 1 | 4 | 7 | 46.67
| #REF! | Retraso en la ejecución de la obra - Mayores costos de ejecución de la obra | Mal manejo de protocolos de bioseguridad |  |  |  | M | M | A | 53.33 |  | 2 | 2 | 4 | 8 | 53.33
100%

## Tablas de Evaluación (hidden)
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR LA SEVERIDAD O IMPACTO
ALTO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, generando un impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%), imposibilitando la consecución del objeto contractual.
MEDIO - ALTO | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así, permite la consecución del objeto contractual, con un incremento del valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).
MEDIO - BAJO | Afecta la ejecución del contrato de manera moderada, pero sin afectar considerablemente el equilibrio económico. Generando un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).
BAJO | Dificulta la ejecución del contrato de manera leve, de forma que aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR PROBABILIDAD
ALTA | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, cuando en la generalidad de los contratos que se ejecutaron con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever su inminencia.
MEDIA-ALTA | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta, si es típica la ocurrencia del riesgo en la ejecución de contratos similares; o, cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá usualmente.
MEDIA-BAJA | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media baja, si es atípica la ocurrencia del riesgo; o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que su ocurrencia es inusual
BAJA | La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja, cuando en pocos contratos con objetos similares, el resultado es la ocurrencia del riesgo o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá remotamente.